|  |
| --- |
| **Заявка №77** |
| **Информация об организации** |
| Название организации\* |  Муниципальное учреждение "Шугозерский досуговый центр" |
| Федеральный округ России\* |  Северо-Западный федеральный округ |
| Регион\* |  Ленинградская область |
| Город\* |  п.Шугозеро Тихвинский район |
| E-mail\* |  [dosug2000@mail.ru](https://e.mail.ru/compose?To=dosug2000@mail.ru) |
| Сайт организации/ профили в социальных сетях\* |  <https://dc-shugozero.lenobl.muzkult.ru/><https://vk.com/public80833731> |
| Название проекта\* |  Праздник вепсской культуры «Вепсский родник» |
| Целевая аудитория\* |  Все возрастные категории |
| Цель проекта\* |  возрождение вепсской культуры |
| Задачи проекта\* |  • знакомство населения с традициями, обрядами и ремеслами вепсов;• побуждение интереса к культуре вепсского народа;• культурное развитие населения Шугозерского сельского поселения. |
| Краткое описание проекта (ключевые точки проекта)\* |  Праздник состоит из:• театрализованного представления, выступления творческих коллективов Ленинградской области и г.Санкт-Петербурга• выставки-продажи изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и мастер-классов• конкурса «Вепсские обряды» и конкурса-выставки «Мы и наша маленькая Родина» для сельских поселений Тихвинского района• конкурса «Вепсская кухня» и конкурса-дефиле «Коса-вепсская краса» для жителей и гостей праздника• дегустации блюд вепсской кухни• детского городка аттракционов, игр, хороводов, катания на лошадях• конкурсно-игровой программы «Молодецкие забавы» |
| Обоснование социальной значимости проекта (описание социальной проблемы)\* |  Праздник дает жителям возможность увидеть красоту жизни и поддерживать народные традиции, язык, возродить народные промыслы. Позволяет сплотить народы, проживающие на территории Ленинградской области. Это самое значительное и масштабное мероприятие, проводимое в Шугозерском сельском поселении. |
| Сроки реализации проекта\* |  июнь 2023 |
| География проекта\* |  Ленинградская область |
| Ожидаемые/полученные результаты (количественные, качественные)\* |  Населения знакомится с традициями, обрядами и ремеслами вепсов, побуждается интерес к культуре вепсского народа. Позволяет сплотить народы, проживающие на территории Ленинградской области. |
| Этапы реализации проекта\* |  Подготовительный этап: - разработка макетов и подготовка необходимой продукции для реализации мероприятия;- подбор творческих коллективов, групп из г.Санкт-Петербурга для выступления на концерте;- заключение договоров по транспортному обслуживанию, аренде оборудования и по организации питания;- приобретение призов для конкурсов;- написание пресс-релизов.• Основной этап:- проведение мероприятия – в 13.00 часов 17 июня 2023 года на стадионе п. Шугозеро.• Итоговый этап:- написание пост-релизов;- фото и видео отчет мероприятия. |
| Финансовая информация по проекту  |  Оказание услуг по изготовлению информационно-раздаточных материалов и сувенирно-имиджевой продукции – 24000 рублейОплата услуг привлеченных коллективов, групп – 45000 рублейОказание услуг по транспортному обслуживанию – 66000 рублейАренда звукового оборудования - 25000 рублейОрганизация услуг по организации питания – 40000 рублейПриобретение призов – 18000 рублей |
| Дополнительные материалы по проекту (ссылки на социальные сети или ссылка на облако, где размещены дополнительные фото и видео по проекту) |  <http://forumnarodov47.ru/?id=2290><https://www.lentravel.ru/districts/tihvinskij/kalendar-sobytij/prazdnik-vepsskoj-kultury-vepsskij-rodnik.html><https://tikhvin.spb.ru/11/40542/><https://tikhvin.spb.ru/40541/40543/><https://rabslovo.ru/?module=news&action=view&id=2632>"Вепсский родник" - 8-й фестиваль вепсской культуры в поселке Шугозеро, Ленинградская область - YouTube<http://www.finnougoria.ru/news/53902/>"Вепсский родник" (VEPSAN PURDE) - название.. | ВЕПССКИЙ КРАЙ | ВКонтакте (vk.com)Восьмой областной праздник "Вепсский родник".. | Тихвинская панорама | ВКонтакте (vk.com)<https://vk.com/album-80833731_285022407> |
| Номинация\* | Лучшие практики бюджетных учреждений муниципального, регионального и общероссийского уровней, Домов дружбы народов и Домов национальностей |
| **Команда проекта**Руководитель проекта |
| ФИО\* |  Мошникова Ирина Николаевна |
| Должность\* |  Директор |
| Образование\* |  Высшее |
| Опыт реализации подобных проектов\* |  Впервые праздник был организован в 2012 году по инициативе Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения культуры и искусства «Учебно-методический центр культуры и искусства» и поддержке Министерства культуры России и сразу привлек внимание широких кругов общественности. С 2015 года праздник ежегодно проходит при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональных и межконфессиональных отношений.Реализация проекта "Возрождение традиционного вепсского ремесла - ткачества" 5 этапов 2015-2021гг.Участие в реализации проекта "Вепсский язык для детей и взрослых" 2016-2021гг. |
| Ссылки на профили в социальных сетях\* |  <https://vk.com/id166511380> |
| Члены команды |
| ФИО\* |  Рубашкина Татьяна Юрьевна |
| Должность\* |  Главный библиотекарь |
| Образование\* |  среднее специальное |
| Опыт реализации подобных проектов\* |  Участие в реализации проекта праздник вепсской культуры "Вепсский праздник" 2012-2022гг.Участие в реализации проекта "Возрождение традиционного вепсского ремесла - ткачества" 5 этапов 2015-2021гг.Участие в реализации проекта "Вепсский язык для детей и взрослых" 2016-2021гг. |
| ФИО\* |  Леонтьева Наталья Анатольевна |
| Должность\* |  Заведущий художественно-постановочной частью |
| Образование\* |  Среднее специальное |
| Опыт реализации подобных проектов\* |  Участие в реализации проекта праздник вепсской культуры "Вепсский праздник" 2012-2022гг.Участие в реализации проекта "Возрождение традиционного вепсского ремесла - ткачества" 5 этапов 2015-2021гг.Участие в реализации проекта "Вепсский язык для детей и взрослых" 2016-2021гг. |
| ФИО\* |  Макарова Марина Викторовна |
| Должность\* |  Режиссер-постановщик |
| Образование\* |  Среднее специальное |
| Опыт реализации подобных проектов\* |  Участие в реализации проекта праздник вепсской культуры "Вепсский праздник" 2012-2022гг.Участие в реализации проекта "Возрождение традиционного вепсского ремесла - ткачества" 5 этапов 2015-2021гг.Участие в реализации проекта "Вепсский язык для детей и взрослых" 2016-2021гг. |
| **Контакты по проекту** |
| E-mail\* |  [dosug2000@mail.ru](https://e.mail.ru/compose?To=dosug2000@mail.ru) |
| Телефон\* |  88136744289,88136744103 |
| Сайт |  <https://dc-shugozero.lenobl.muzkult.ru/> |
| Социальный сети |  <https://vk.com/public80833731>Учредителями праздника являются: - Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области- ГКУ ЛО «Дом Дружбы Ленинградской области»- Администрация МО «Тихвинский муниципальный район» - Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Тихвинского района- Администрация Шугозерского сельского поселения Ленинградской области Организатор праздника: - Муниципальное учреждение «Шугозерский досуговый центр» |